# แบบฟอร์มแผนงานโครงการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562

ผลผลิตที่ 7 เป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย

กิจกรรมหลักที่ 1 กำหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในระดับประเทศ และภูมิภาคเอเชีย

ประเภทเงินงบประมาณ

 งบประมาณแผ่นดิน		 เงินบำรุง		 เงินเบิกจ่ายแทนกัน         งบอื่นๆ

ประเภทงบประมาณ

 งบดำเนินการ    เงินบุคคล	  งบอุดหนุน   งบรายจ่ายอื่น         งบลงทุน

Top of Form

ชื่อโครงการ  ธำรงรักษา พัฒนา สร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์

และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล

ภายใต้แผนงานบูรณาการ

ประเภทโครงการ

โครงการบูรณาการ  ระบุรายละเอียดประเภท  : เพื่อธำรงรักษา พัฒนา สร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล

 Top of Formโครงการทั่วไป  ระบุรายละเอียดประเภท						Bottom of FormTop of Form

 วิจัยและพัฒนา ระบุรายละเอียดประเภท

 ประเมินความเสี่ยง ระบุรายละเอียดประเภท

Top of Form

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง ตามมาตรฐานสากล          ISO 15189:2012 และ ISO 15190 : 2003  โดยมุ่งหวังพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้สามารถขยายการรับรองตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 ได้ครบถ้วนทุกรายการตรวจวิเคราะห์ที่เปิดให้บริการ ดังนั้นศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ในฐานะหน่วยงานหลักด้านห้องปฏิบัติการ มีบทบาทในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทุกระดับ  จึงได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เพื่อเสริมสร้างคุณภาพมาตรฐานของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่งทั่วประเทศนั้น ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561 ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 ทุกรายการทดสอบที่เปิดให้บริการจำนวน 9 แห่ง และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยผ่านการรับรองตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย กระทรวงสาธารณสุข ทั้ง 21 แห่ง นั้น

จากการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2561 ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นเพื่อเป็นการธำรงรักษาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการให้สามารถรักษาระบบคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน ในปีงบประมาณ 2562 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดทำโครงการเพื่อธำรงรักษา สร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง     21 แห่ง ให้มีความต่อเนื่อง และยั่งยืน ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2562 ได้ขยายการพัฒนา  โรงพยาบาลในพระอุปถัมภ์ของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามมงกุฎราชกุมารี ได้แก่ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 10 แห่ง โรงพยาบาลชัยพัฒน์ จำนวน 4 แห่ง โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล จำนวน 1 แห่ง รวมทั้งสิ้นจำนวน 15 แห่ง โดยมุ่งหวังเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานระบบคุณภาพและธำรงรักษามาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เป็นหลักประกันในผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการให้แก่ประชาชน และผู้มารับบริการ และตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบที่ต่อเนื่องยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จำนวน 21 แห่ง โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 10 แห่ง โรงพยาบาลชัยพัฒน์ จำนวน 4 แห่ง โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล จำนวน 1 แห่ง รวมทั้งสิ้นจำนวน 36 แห่ง

2. เพื่อสนับสนุนให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์ และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล มีระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

3. เพื่อให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์ และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล สามารถสนับสนุนการให้บริการสุขภาพของสถานพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อสนับสนุน นโยบายรัฐบาลด้านสาธารณสุข ในการสร้างหลักประกันสุขภาพให้แก่ประชาชน  อย่างทั่วถึงเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

กลุ่มเป้าหมาย  ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล  จำนวน   36   Top of Formหน่วยนับ  แห่งBottom of Form

Top of Form

ตัวชี้วัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

Top of Form

| ลำดับBottom of Form | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | หน่วยนับBottom of Form |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ธำรงรักษาการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน | 21 | แห่ง |
| 2 | ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทุกแห่ง ได้รับการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) | 21 | แห่ง |
| 3 | ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการไม่น้อยกว่า 2 หลักสูตร | 2 | หลักสูตร |
| 4 | ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการไม่น้อยกว่า 2 หลักสูตร | 2 | หลักสูตร |

ตัวชี้วัด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  โรงพยาบาลชัยพัฒน์และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล

| ลำดับBottom of Form | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | หน่วยนับBottom of Form |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์ และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล ทุกแห่ง ได้รับการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) | 15 | แห่ง |
| 2 | ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์ และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ อย่างน้อย 2 หลักสูตร (รูปแบบการพัฒนาทั้งเชิงรุกหรือเชิงรับ) | 2 | หลักสูตร |
| 3 | ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์ และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล ได้รับการนิเทศติดตามการพัฒนาระบบคุณภาพ อย่างน้อยแห่งละ 1 ครั้ง | 15 | แห่ง |

รายละเอียดงบประมาณ

| งบประมาณ | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,500,000 | 1,000,000 | 400,000 | - | 300,000 |
|  | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค | กย. |
|  | 1,000,000 | 500,000 | - | - | 300,000 | - |

รวมงบประมาณทั้งสิ้น   5,000,000  บาท

แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม

แผนกิจกรรม	สำหรับ รพ.สมเด็จพระยุพราช  รพ.เฉลิมพระเกียรติ รพ.ชัยพัฒน์

และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 	ศวก.ที่ 1 เชียงใหม่ และ ศวก.ที่ 8 อุดรธานี

ผู้รายงาน	ศวก.ที่ 1 เชียงใหม่ และ ศวก.ที่ 8 อุดรธานี

งบประมาณ	1,350,000 บาท  สัดส่วนของงาน คิด 10%  จาก 100%

| ลำดับ | แผนการปฏิบัติ/กิจกรรม | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค | กย. | สัดส่วนงาน (ร้อยละ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดทำโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 2 | จัดประชุมชี้แจงโครงการให้ผู้รับผิดชอบการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และ รพ.เป้าหมายทุกแห่ง (1,220,000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 3 | จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (130,000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| 4 | จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |

หมายเหตุ : กิจกรรมลำดับที่ 2 จัดร่วมกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ลำดับที่ 1 ของแผนกิจกรรมห้องปฎิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย รพ.เฉลิมพระเกียรติ รพ.ชัยพัฒน์ และ รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล

แผนกิจกรรม  		สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ รพ.สมเด็จพระยุพราช

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 	ศวก.ที่ 8 อุดรธานี

ผู้รายงาน                   ศวก.ที่ 8 อุดรธานี

งบประมาณ		1,450,000 บาท  สัดส่วนของงาน คิด 30%  จาก 100%

| ลำดับ | แผนการปฏิบัติ/กิจกรรม | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค | กย. | สัดส่วนงาน (ร้อยละ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดทำ WI รายการตรวจวิเคราะห์ที่ไม่มี โปรแกรมทดสอบความชำนาญและการจัดระบบเอกสารคุณภาพของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ผ่านระบบ web application (2 วัน 40 คน/ ศวก และ รพร.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 2 | พัฒนาศักยภาพ successorห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และ Harmonize ผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน ISO 15189:2012 (3 วัน/40 คน/ศวก.และ รพร./360,000 บ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 3 | ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (630,000 บ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 4 | นิเทศติดตามการพัฒนาระบบคุณภาพโดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (100,000 บ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 5 | การจัดทำและวิเคราะห์ QC planning สาขาเคมีคลินิกสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (2 วัน/25 คน/รพร./230,000 บ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 6 | จัดประชุมถอดบทเรียนและจัดทำแผนปี 2563 สำหรับ ห้องปฏิบัติการทางการ แพทย์ รพร./รพก./รพ.ชัยฯ/รพ.เทพรัตนฯ (2 วัน/15 คน/130,000 บ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |

แผนกิจกรรม  		สำหรับห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย รพ.สมเด็จพระยุพราช

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 	ศวก.ที่ 8 อุดรธานี

ผู้รายงาน                   ศวก.ที่ 8 อุดรธานี

งบประมาณ		1,200,000 บาท  สัดส่วนของงาน คิด 30%  จาก 100%

| ลำดับ | แผนการปฏิบัติ/กิจกรรม | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค | กย. | สัดส่วนงาน (ร้อยละ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ( 2 วัน /จำนวน 30 คน /ศวก และ รพร.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 2 | การเปรียบเทียบผลภาพถ่ายทางรังสีระหว่างห้องปฏิบัติการทางรังสี (20,000 บาท ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 3 | พัฒนาองค์ความรู้ด้านการควบคุมคุณภาพในระบบดิจิตอล (3 วัน/จำนวน 40 คน /320,000 บ. สำหรับ ศวก.และ รพร.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 4 | จัดอบรมการลดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ และจัดทำเอกสารมาตรฐานด้านรังสี (2 วัน /จำนวน 30 คน/220,000 บาท ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 5 | ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย แห่งละ 20,000 บาท/420,000 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
| 6 | ถอดบทเรียนและสัมมนาวิชาการด้านรังสี (2 วัน /จำนวน 25 คน /220,000 บาท ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |

แผนกิจกรรม  	สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย รพ.เฉลิมพระเกียรติรพ.ชัยพัฒน์และรพ.เทพรัตนเวชชานุกูล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 	ศวก.ที่ 1 เชียงใหม่

ผู้รายงาน                   ศวก.ที่ 1 เชียงใหม่

งบประมาณ		1,000,000  บาท   สัดส่วนของงาน คิด 30%  จาก 100%

| ลำดับ | แผนการปฏิบัติ/กิจกรรม | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค | กย. | สัดส่วนงาน (ร้อยละ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดประชุมเพื่อฟื้นฟูข้อกำหนดตามมาตรฐานให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย (50,000 บ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 2 | ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย (450,000 บ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
| 3 | นิเทศติดตามการพัฒนาระบบคุณภาพโดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือทีมพี่เลี้ยงในพื้นที่ (150,000 บ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 4 | จัดอบรมด้านวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยอย่างน้อย 1 หลักสูตรต่อห้องปฏิบัติการ (350,000 บ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สามารถธำรงรักษาการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน

- ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล มีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ

- ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

โรงพยาบาลชัยพัฒน์ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล ได้รับการพัฒนาระบบคุณภาพ

- ประชาชนได้รับบริการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และรังสีวินิจฉัย ที่มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน  อย่างทั่วถึง  เท่าเทียม  เสมอภาค และช่วยสนับสนุน การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Bottom of Form

ผู้รับผิดชอบโครงการหลัก

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

ผู้รับผิดชอบโครงการร่วม

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 15 แห่ง

ผู้รายงาน

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่  รายงาน : โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์

และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี   รายงาน : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

|  |  | ผู้เสนอ/รับผิดชอบโครงการ ผู้เสนอ/รับผิดชอบโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (นายสังคม วิทยานันทน์) (นางสาวเกษร บุญยรักษ์โยธิน) ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ลงชื่อ...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(...................................................)

ลงชื่อ...................................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(...................................................)

บันทึกการแก้ไขเอกสาร

| เดือนปี | แก้ไขครั้งที่ | รายละเอียดการแก้ไข |
| --- | --- | --- |
| 25 กรกฎาคม 2560 | 00 | เริ่มใช้ฉบับจริง ตามรูปแบบ FM |
| ตุลาคม 2560 | 01 | ทบทวนเอกสารประจำปี และรหัสเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลง จาก 9 หลักเป็น 10 หลัก ให้มีความสอดคล้องกับการนำระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Smart DI) ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ |