|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP&P + Service Excellence | | | แผนงาน พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาอนามัยแม่และเด็ก | | โครงการเฝ้าระวังและป้องกันมารดาตาย เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2562 | | | | | | |
| วัตถุประสงค์ 1.เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการหาแนวทางป้องกันและลดการตายมารดา 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเชิงระบบและการบริการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ  3.เพื่อพัฒนาระบบบริการงานอนามัยแม่และเด็ก ให้เชื่อมประสานในเครือข่ายทุกระดับ ครอบคลุมการคัดกรอง การบริการตามมาตรฐานและการดูแลต่อเนื่อง 4.เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบการรับส่งต่อ consult มารดาและทารกภาวะวิกฤตฉุกเฉิน 5.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการและลดอัตราการเสียชีวิตในมารดาและทารก | | | | | | | | | | | |
| ตัวชี้วัด : 1. อัตราส่วนการตายมารดาต่อการเกิดมีชีพแสนคน ลดลง 50% (ไม่เกิน 4คน) 2. อัตราทารกตายจากSBA ลดลง50% 3. จังหวัดในเขต 8 ผ่าน PNC MCH ไม่น้อยกว่า 2 จังหวัด | | | | | | | | | | | |
| สถานการณ์ : ผลการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 8 พบว่าอัตราการตายมารดาต่อแสนการเกิดมีชีพ ปี 2555-2561 มีอัตรา 14.78, 19.29, 16.69, 16.09, 14.15, 18.25 และ 16.97 สาเหตุการตาย ทางตรง คือ PPH PIH Eclampsia ทางอ้อม คือ โรคหัวใจ SLE Pulmonary embolism จังหวัดในเขต 8 ที่ผ่าน PNC MCH 1 แห่ง คือ จังหวัดอุดรธานี | | | | | | | | | | | |
| มาตรการ | | แนวทาง/กิจกรรมหลัก | | | | ส่วนกลาง | เขต | จังหวัด | | ระยะเวลา | งบประมาณ |
| มาตรการที่ 1  สร้างกระบวนการพัฒนา  เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายแม่และเด็กทุกระดับ | | ค้นหา คัดกรอง คืนข้อมูลครรภ์เสี่ยง ระบบติดตามกลุ่มเสี่ยง/เยี่ยมพร้อมให้คำแนะนำ. | | | |  |  | √ | | พย.61-กย.62 | PPA |
| ประชุม MCH Board ระดับเขต จังหวัด อำเภอ | | | |  | √ | √ | | ตค.61-กย.62 | Non UC |
| จัดทำโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลระดับพื้นที่/จังหวัด/เขต | | | |  | √ | √ | | พย.61-กย.62 | PPA |
| นิเทศ Coaching เยี่ยมเสริมพลัง | | | |  | √ | √ | | พย.61-กย.62 | Non UC |
| มาตรการที่ 2  เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายแม่และเด็กทุกระดับ | | ค้นหากลุ่มเสี่ยงหญิงวัยเจริญพันธุ์และคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ | | | |  |  | √ | | พย.61-กย.62 | PPA |
| ประชาสัมพันธ์ร่วมกับอปท.ในการขับเคลื่อนงานแม่และเด็กในชุมชน | | | |  |  | √ | | พย.61-กย.62 | PPA |
| ประสบการณ์เล่าสู่กันฟัง ในชุมชน | | | |  |  | √ | | พย.61-กย.62 | PPA |
| มาตรการที่ 3  พัฒนาระบบบริการสุขภาพแม่และเด็ก | | MM conference | | | |  | √ | √ | | พย.61-กย.62 | PPA |
| KM & CQI | | | |  | √ | √ | | พย.61-กย.62 | PPA |
| ประชุมเชิงปฏิบัติการทักษะการดูแลภาวะวิกฤตฉุกเฉิน/ประชุมวิชาการ | | | |  | √ | √ | | พย.61-กย.62 | PPA |
| ซ้อมแผน/ฝึกทักษะบุคลากร | | | |  |  | √ | | พย.61-กย.62 | PPA |
| Small success | 3 เดือน  1.ประกาศนโยบายระดับเขต ถ่ายทอดและขับเคลื่อนการดำเนินงาน  2.MCH Board ทุกระดับประชุมวางแผนติดตาม งานทุก 3 เดือน  3.คัดเลือกจังหวัดประเมิน PNC MCH  4.รพศ./รพท./Node มีและปฏิบัติตาม ข้อตกลงร่วมระหว่างสหสาขาวิชาชีพในการดูแลภาวะเสี่ยงทุกระยะ  4.นิเทศ กำกับ Coaching  5.ซ้อมแผนปฏิบัติการดูแลภาวะวิกฤติมารดาทารกและฝึกทักษะ พยาบาล | | | 6 เดือน  1.นิเทศกำกับนโยบาย WARNING SIGN สู่การปฏิบัติ  2.นิเทศกำกับในการดูแลตามแนวทาง Region 8 Model  3. Coaching on the job training  4.MM conference, CQI  5.เยี่ยมเสริมพลัง | 9 เดือน  1.Coaching on the job training  2.MM conference, CQI | | | | 12 เดือน  1.อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิด  มีชีพแสนคนลดลง 50%  2.อัตราทารกตายจากSBA ลดลง50%  3. จังหวัดในเขต 8 ผ่าน PNC MCH2จังหวัด  4. MM conference, CQI | | |
| **หน่วยงานรับผิดชอบ** สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี **หน่วยงานหลัก** สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี **หน่วยงานร่วม**  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 8 ทุกจังหวัด | | | | | | | | | | | |