## แผนปฏิบัติการ
แผนคำของบประมาณ สาขาแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์กระทรวง Service Excellence
โครงการกระทรวง พัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาแม่และเด็ก
กิจกรรม การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
แหล่งงบประมาณ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ศูนย์อนามัยที่ 8 สำนักการแพทย์เขต 8 สปสช.เขต 8
ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 8 Service Excellence
ตัวชี้วัด 1. อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 8 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (ลดลง 50%จากปีที่ผ่านมา) 2. อัตราทารกตายจากSBA ลดลง50% 3. จังหวัดในเขต 8 ผ่าน PNC MCH เพิ่มขึ้นปีละ 2 จังหวัด
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ลำดับ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย | กลวิธีการดำเนินงาน/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะดำเนินการ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
1 | โครงการเฝ้าระวังและป้องกันมารดาตาย เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2562 | เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการหาแนวทางป้องกันและลดการตายมารดา พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเชิงระบบและการบริการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ พัฒนาระบบบริการงานอนามัยแม่และเด็ก พัฒนาประสิทธิภาพระบบการรับส่งต่อ consult มารดาและทารกภาวะวิกฤตฉุกเฉิน และเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการ | หญิงตั้งครรภ์ หญิงคลอด หญิงหลังคลอด จนท.สาธารณสุข | ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขาอนามัยแม่และเด็ก ระดับเขต จำนวน 3ครั้ง | 60000 | √ | √ | √ |  | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
|  |  |  | MM conference ระดับเขต 2ครั้ง | 80000 |  | √ | √ |  | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
|  |  |  | ประชุมวิชาการการดูแลครรภ์เสี่ยงสูง | 150000 |  | √ |  |  | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
|  |  |  | จัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบริบทของพื้นที่ | 4740000 | √ |  |  |  | สสจ.ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 8
|  |  |  | เยี่ยมเสริมพลัง Coaching บูรณาการงบประมาณศูนย์อนามัยที่ 8 |  | √ | √ | √ | √ | ศูนย์อนามัยที่ 8
|  |  |  | ประเมินเพื่อเชิดชูเกียรติการดำเนินงานเครือข่าย PNC MCH 2 จังหวัด | 200000 |  |  |  | √ | ศูนย์อนามัยที่ 8 /สำนักการแพทย์ เขต 8
|  |  |  | รวมทั้งหมด | 5230000
ลงชื่อ .......................................... ผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการ ลงชื่อ ............................................. ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ ลงชื่อ ............................................. ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ ลงชื่อ ............................................. ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ | [10 empty] | ห
(นายสมิต ประสันนาการ) (นายปรเมษฐ์ กิ่งโก้) (นายสมิต ประสันนาการ) (นายชาญวิทย์ ทระเทพ)
ตำแหน่ง ประธานสาขาแม่และเด็ก หัวหน้าหน่วยงาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8