หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วม : เขตสุขภาพที่ 8 สสจ. สสอ. รพ. รพ.สต. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายดำเนินงาน ในพื้นที่

แผนงานที่ 4

โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCDs)

| เป้าหมาย/ตัวชี้วัด | ประสิทธิภาพ 1. ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการคัดกรองเพื่อวินิจฉัยเบาหวาน ≥ ร้อยละ 90 2. ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการคัดกรองเพื่อวินิจฉัยความดันโลหิตสูง ≥ ร้อยละ 90 3. ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน ≥ ร้อยละ 72 4. ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง ≥ ร้อยละ 85 5. ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี ≥ ร้อยละ 40 6. ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี ≥ ร้อยละ 60 7. จังหวัดดำเนินการลดการบริโภคเกลือและโซเดียมต่อเนื่อง (7 จังหวัด) ร้อยละ 100 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| สถานการณ์/ ข้อมูลพื้นฐาน | - โรคไม่ติดต่อเป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของประเทศ ทั้งในมิติของจำนวนการเสียชีวิตและภาระโรคโดยรวม ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสถานการณ์ระดับโลก จากการรายงานข้อมูลของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561 พบอัตราการเสียชีวิตอย่างหยาบอันมีสาเหตุมาจากโรคไม่ติดต่อที่สำคัญมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในประชากรไทย โดยในปี พ.ศ.2561 โรคไม่ติดต่อที่เป็นสาเหตุการตาย 3 อันดับแรก ได้แก่ โรคมะเร็งรวมทุกประเภท รองลงมาคือ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจขาดเลือด - เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2566 ผลการดำเนินงานคัดกรองเพื่อวินิจฉัยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ร้อยละ 80.24 และ 80.21 ตามลำดับ (เป้าหมาย ร้อยละ 90) ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน ร้อยละ 75.55 (เป้าหมายร้อยละ ≥70) ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 93.55 (เป้าหมายร้อยละ ≥93) ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี ร้อยละ 28.55 (เป้าหมายร้อยละ ≥40) ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี ร้อยละ 59.66 (เป้าหมายร้อยละ ≥60) |  |  |  |
| GAP | - - การคัดกรองเพื่อวินิจฉัยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ผ่านเกณฑ์ - - การควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยโรคเบาหวาน และการควบคุมระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ไม่ผ่านเกณฑ์ - - ผลสำรวจโซเดียมในตัวอย่างอาหาร 7 จังหวัด พบร้อยละตัวอย่างอาหารตามค่าความเข้มข้นของโซเดียมที่ระดับเริ่มเค็มและเค็มมาก สูงกว่าร้อยละ 50 ทั้ง 7 จังหวัด - - ผลกระทบจากการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาทิเช่น การประสานงานระหว่างภาคีเครือข่ายและการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ระบบการรักษาและส่งต่อ การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ระบบข้อมูลสุขภาพ ซึ่งส่งผลต่อการเข้าถึงระบบบริการการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมและการดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อในพื้นที่ตามมา |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์/ มาตรการ | กลยุทธ์ที่ 1 : ขับเคลื่อนนโยบายและเสริมสร้างความร่วมมือ | กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมสุขภาพและลด ความเสี่ยง | กลยุทธ์ที่ 3 : เสริมสมรรถนะของระบบบริการสุขภาพ | กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาระบบข้อมูล/ระบบเฝ้าระวัง |
| กิจกรรมหลัก | - ขับเคลื่อนแผนและนโยบายสำคัญ ด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ - บูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน - สนับสนุน กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน | - สนับสนุนขับเคลื่อนแนวทางแนวทาง การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ - พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่าย ที่เกี่ยวข้อง - รณรงค์สื่อสารความเสี่ยงด้านโรคไม่ติดต่อ | - สนับสนุน ขับเคลื่อน การพัฒนาระบบบริการในพื้นที่ - สนับสนุนการประเมินรับรองคุณภาพระบบริการในพื้นที่ | - สนับสนุนการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง การเชื่อมโยงข้อมูล การแสดงผล การคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงแบบอนไลน์ - สนับสนุน วิชาการ แนวทาง เครื่องมือ ในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ |
| ระดับความ สำเร็จ | ไตรมาสที่ 1 - แผนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค ไม่ติดต่อโดยบูรณาการภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง - ร้อยละของ ปชก. อายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเพื่อวินิจฉัย DM และ HT ≥ ร้อยละ 30 | ไตรมาสที่ 2 - ร้อยละของ ปชก. อายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเพื่อวินิจฉัย DM และ HT ≥ ร้อยละ 60 - ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วย DM และ HT (DM ≥ ร้อยละ 35, HT ≥ ร้อยละ 60) - ร้อยละผู้ป่วย DM และ HT ที่ควบคุมได้ดี (DM ≥ ร้อยละ 20, HT ≥ ร้อยละ 40) - ทบทวนบันทึกความเข้าใจ (MOU) หรือข้อตกลงความร่วมมือ หรือคำสั่งคณะกรรมการ/คณะทำงานลดการบริโภคเกลือและโซเดียมระดับจังหวัด และจัดทำแผนปฏิบัติการลดการบริโภคเกลือและโซเดียมระดับจังหวัด | ไตรมาสที่ 3 - ร้อยละของ ปชก. อายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเพื่อวินิจฉัย DM และ HT ≥ ร้อยละ 80 - ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วย DM และ HT (DM ≥ ร้อยละ 55, HT ≥ ร้อยละ 75) - ร้อยละผู้ป่วย DM และ HT ที่ควบคุมได้ดี (DM ≥ ร้อยละ 30, HT ≥ ร้อยละ 50) - ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการลดการบริโภคเกลือและโซเดียมระดับจังหวัด | ไตรมาสที่ 4 - ร้อยละของปชก. อายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเพื่อวินิจฉัย DM และ HT ≥ ร้อยละ 90 - ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วย DM และ HT (DM ≥ ร้อยละ 72, HT ≥ ร้อยละ 85) - ร้อยละผู้ป่วย DM และ HT ที่ควบคุมได้ดี (DM ≥ ร้อยละ 40, HT ≥ ร้อยละ 60) - ร้อยละของประชาชนในจังหวัดเป้าหมาย มีความตระหนักรู้ความเสี่ยงการบริโภคเกลือและโซเดียม ≥ ร้อยละ 60 |