หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วม : เขตสุขภาพที่ 8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชน, สถานประกอบกิจการ

**แผนงานการขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม**

**ภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ปี 2567**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** | ตัวชี้วัดความสำเร็จ ปี 2567 : ร้อยละของจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนกลไกเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 (ร้อยละ 60)  เป้าหมายเขต : ยกระดับศักยภาพ | | | |
| **สถานการณ์/**  **ข้อมูลพื้นฐาน** | ตามที่พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2562 เป็นต้นมา มีอนุบัญญัติที่มีผลใช้บังคับแล้ว จำนวน 16 ฉบับ โดยกลไกการดำเนินงาน ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีกรมควบคุมโรคเป็นฝ่ายเลขานุการ (2) คณะกรรมการควบคุมโรคฯ จังหวัด/กทม. (3) หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม (EnvOcc CU) โดยเชื่อมโยงกับหน่วยบริการ นายจ้าง / ผู้ครอบครองแหล่งมลพิษ ลูกจ้าง แรงงานนอกระบบ ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ  การดำเนินงานในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด ครบทั้ง 7 จังหวัด และจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค EnvOcc (EnvOcc CU) ครบทั้ง 7 จังหวัด | | | |
| **GAP** | ปัจจุบันการแจ้ง การรายงานผู้ป่วยโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมยังพบน้อยกว่าความเป็นจริง ซึ่งทำให้ไม่ผู้ป่วย/สงสัยว่าป่วย ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการสอบสวนโรคเพื่อหาสาเหตุอันจะนำไปสู่การป้องกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนผู้ป่วยไม่ได้เข้าสู่กระบวนการรักษาเนื่องจากไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคจากการประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เนื่องมาจากจังหวัดขาดแนวทางการแจ้ง การรายงาน การสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน ขาดการวิเคราะห์และจัดทำสถานการณ์โรคเพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการที่เหมาะสมสำหรับการแก้ปัญหาในพื้นที่ ตลอดจนความพร้อมและศักยภาพของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค EnvOcc (EnvOcc CU) | | | |
| **ยุทธศาสตร์/**  **มาตรการ** | มาตรการที่ 1 : การขับเคลื่อนกลไกการเฝ้าระวัง การป้องกัน การควบคุมโรค ตามกฎหมายฯ | มาตรการที่ 2 : ขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวัง การป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม | มาตรการที่ 3 : การสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 | มาตรการที่ 4 : - |
| **กิจกรรมหลัก** | 1. พัฒนา ระบบการแจ้ง การรายงาน การสอบสวนโรคฯ ของจังหวัด  2. พัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการ ควบคุมโรค EnvOcc (EnvOcc CU)  3. ซ้อมแผนตามระบบการแจ้ง การรายงาน การสอบสวนโรคฯ ของจังหวัด | 1. จัดทำสถานการณ์โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม และกำหนดมาตรการเฝ้าระวังฯ ในพื้นที่  2. ขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมที่ประกาศตาม พ.ร.บ.ฯ หรือ ตามปัญหาของพื้นที่ และเสนอมาตรการต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด / กทม. เป็นต้น  3. ประเมินผลลัพธ์ของมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม | 1. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกลไก พ.ร.บ. เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์  2. ประเมิน การเข้าถึง เข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ฯ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน ก่อนทำการสื่อสาร  3.ดำเนินการสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ฯ ในกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ (1) กลุ่มนายจ้าง (2) ลูกจ้าง (3) แรงงานนอกระบบ (4) ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ (5) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ (6 หน่วยบริการ(7) พนักงานเจ้าหน้าที่ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น social media วิทยุชุมซน หอกระจายข่าว สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น  - ประเมิน การเข้าถึง เข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ฯ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน หลังทำการสื่อสาร | - |
| **ระดับความ**  **สำเร็จ** | ไตรมาสที่ 1  - มีแผนพัฒนาระบบการแจ้ง การรายงาน การสอบสวนโรคฯ ของจังหวัด  - มีสถานการณ์โรคฯ และกำหนดมาตรการเฝ้าระวังฯ ในพื้นที่  - มีการประเมิน การเข้าถึง เข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ฯ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน ก่อนทำการสื่อสาร  - สื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจไปยัง กลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่ม | ไตรมาสที่ 2  - มีแนวทางการแจ้ง การรายงาน การสอบสวนโรคฯ ของจังหวัด(มีกระบวนงานและ ผู้รับผิดชอบชัดเจน)  - ขับเคลื่อนมาตรการ เฝ้าระวังฯ ผ่านกลไก คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือคณะกรรมการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  - ติดตามการสื่อสารฯ การรับรู้และความเข้าใจ ในกลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่ม ภายใต้ พ.ร.บ.ฯ | ไตรมาสที่ 3  - ซ้อมแผนตามระบบการแจ้ง การรายงาน การสอบสวนโรคฯ ของจังหวัด  - ขับเคลื่อนมาตรการ เฝ้าระวังฯ ผ่านกลไก คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือคณะกรรมการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  - ประเมิน การเข้าถึง เข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ฯ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน หลังทำการสื่อสาร | ไตรมาสที่ 4  - สรุปผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนมาตรการ เฝ้าระวังฯ  - ร้อยละ 80 ของเหตุการณ์ด้านโรค EnvOcc ได้รับการสอบสวนตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด |