หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี กรมอนามัย/เขตสุขาพที่ 8

หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วม : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 8

**แผนงานที่**. : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม......................................................

**โครงการ :** โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม......................................................

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | มีเอกภาพ | | มีคุณภาพและปลอดภัย | | ยกระดับศักยภาพ | มีประสิทธิภาพ | |
| **ตัวชี้วัด** | ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge (ระดับมาตรฐานขึ้นไป)ร้อยละ 60 | | โรงพยาบาลมีกระบวนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ร้อยละ 100 | | มีต้นแบบโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 1 แห่ง | พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นด้านการจัดการสุขภาพชุมและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ | |
| **สถานการณ์/**  **ข้อมูลพื้นฐาน** | เขตสุขภาพที่ 8 มีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 92 แห่ง พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge  (ระดับมาตรฐานขึ้นไป) ในปี 2566 รวมทั้งสิ้น 7 จังหวัด 49 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 53.26 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566) | | | | | | |
| **GAP** | 1.การใช้งานระบบประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ขาดการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  2.เชื่อมโยงพัฒนาการดำเนินงานลงสู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิด GREEN Community ในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีการโอนย้ายสังกัด  3.การจัดการน้ำเสียและกากตะกอนให้เป็นไปตามกฎหมาย | | | | | | |
| **ยุทธศาสตร์/**  **มาตรการ** | **กลยุทธ์ที่ 1** : สร้างความรอบรู้  ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม | **กลยุทธ์ที่ 2** : ขับเคลื่อนกฎหมายและนโยบายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม | | **กลยุทธ์ที่ 3** : พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่โรงพยาบาลที่มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน | | | **กลยุทธ์ที่ 4** : เสริมสร้างความเข้มแข็ง  กลไกความร่วมมือภาคีเครือข่าย |
| **กิจกรรมหลัก** | 1.สร้างกลไก และส่งเสริมความรอบรู้/มาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงพยาบาล  2.ส่งเสริมบทบาทสถานบริการสาธารณสุขในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม  3.สร้างความตระหนักรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี แก่บุคลากรและประชาชนผู้มารับบริการ | 1.พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  2.ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  3.สนับสนุนองค์ความรู้บุคลากรสำหรับพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน | | 1.สร้างกระบวนการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สื่อสารให้เกิดการมีส่วนร่วมขององค์กรและภาคีเครือข่าย  2.วิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลและจัดทำแผนสนับสนุนการยกระดับพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน | | | 1.บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย สร้างความร่วมมือและกลไกการดำเนินงานให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างโรงพยาบาลและชุมชน  2.เชื่อมโยงพัฒนาการดำเนินงานลงสู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิด GREEN Community |
| **ระดับความ**  **สำเร็จ** | ไตรมาสที่ 1  มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน  เพื่อวางแผนยกระดับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง | ไตรมาสที่ 2  สร้างกลไกและจัดทำแผนการสุ่มตรวจรวจประเมินรับรอง | | ไตรมาสที่ 3  ประเมินติดตาม โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับมาตรฐานขึ้นไปร้อยละ 57 | | | ไตรมาสที่ 4  โรงยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับมาตรฐานขึ้นไปร้อยละ 60 และมีต้นแบบ รพ.คาร์บอนต่ำ 1 แห่ง |