หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : ......................................................................................................................................

หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วม : .......................................................................................................................................

**แผนงานที่**........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**โครงการ**............**ยกระดับศักยภาพ อสม.เชิงรุกยุคดิจิทัล**

**เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิขั้นพื้นฐาน**.............................................................................................................................................................

.................................................................................................................

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | มีเอกภาพ | มีคุณภาพและปลอดภัย | | | ยกระดับศักยภาพ | มีประสิทธิภาพ | |
| **ตัวชี้วัด** | ร้อยละของชุมชนมีการดำเนินการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมกับประชาชน | | | | | | |
| **ยุทธศาสตร์/**  **มาตรการ** | 1. สร้างทีมงานและเครือข่ายความร่วมมือในชุมชน  2. มีข้อมูลสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของชุมชน  3. มีการวางแผนการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกทักษะสุขภาพที่จำเป็นและจัดปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  5. การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน  6. มีการประเมินผล ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ มีบุคคลต้นแบบ นวัตกรรมสุขภาพ  7. ถอดบทเรียน ขยายผลต่อยอดสู่ความยั่งยืน เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน ประชาชนในชุมชนมีภาวะสุขภาพที่ดี | | | | | | |
| **กิจกรรมหลัก** | ระดับพัฒนา  มีทีม ข้อมูล การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย | | ระดับดี  มีทีม ข้อมูล การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย มีแผนงาน มีการจัดกิจกรรมฯ | ระดับดีมาก  มีทีม ข้อมูล การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย มีแผนงาน  มีการจัดกิจกรรมฯ  มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน มีผลการดำเนินงาน | | | ระดับดีเยี่ยม  มีทีม ข้อมูล การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย มีแผนงาน มีการจัดกิจกรรมฯ  มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน มีผลการดำเนินงาน เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน  ประชาชนในชุมชนมีภาวะสุขภาพที่ดี |
| **ระดับความ**  **สำเร็จ** | ไตรมาส 1 (3 เดือน)  1. มีเครื่องมือการดำเนินงาน (คู่มือ แนวทาง ชุดการเรียนรู้ สื่อสุขศึกษาที่เกี่ยวข้อง/เครื่องมือประเมิน)  2.เครือข่ายได้รับการถ่ายทอด แนวทางการดำเนินงานสุขศึกษาเพื่อพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ  3.มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ | | ไตรมาส 2 (6 เดือน)  1.แกนนำสุขภาพได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสุขภาพ  2.ชุมชนมีการดำเนินการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมกับประชาชน และมีการประเมินตนเองตามเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 45 | ไตรมาส 3 (9 เดือน)  1.ชุมชนมีการดำเนินการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมกับประชาชน และมีการประเมินตนเองตามเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 60 | | | ไตรมาส 4 (12 เดือน)  1.ชุมชนมีการดำเนินการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมกับประชาชน และมีการประเมินตนเองตามตามเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 75 |