**หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :** โรงพยาบาลสกลนคร



**หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วม :** โรงพยาบาลจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 8

**แผนงานที่** 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)

**โครงการ** 14. โครงการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง (Intermediate Care; IMC)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** | เป้าหมายปี 67 : พัฒนาการดูแลผู้ป่วยและมีการเชื่อมโยงส่งต่อข้อมูลภายในเขตสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ  ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของ ผู้ป่วย Intermediate care\* ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 ก่อนครบ 6 เดือน  2. ร้อยละของผู้ป่วย Intermediate care (ผู้ป่วยใน) มีค่าคะแนน Barthel index เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 คะแนน เมื่อได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางในหอผู้ป่วย IMC ward/bed  3. ร้อยละของผู้ป่วย Intermediate care (ผู้ป่วยนอก) ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง จำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 6 ครั้ง ภายในระยะเวลา 6 เดือน | | | |
| **สถานการณ์/**  **ข้อมูลพื้นฐาน** | - ผู้ป่วย Stroke, TBI, SCI, fragility fracture around the hip ในเขตสุขภาพที่ 8 ผ่านเกณฑ์คัดกรองขึ้นทะเบียน IMC 8,615 คน  - เขตสุขภาพที่ 8 มีผู้ป่วย IMC ตามทะเบียนที่ต้องสิ้นสุดระยะติดตามทั้งหมด 5,754 คน ติดตามได้จริง 5,250 คน คิดเป็นร้อยละ 91.24 (ผลงานปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน) | | | |
| **GAP** | 1. ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลการฟื้นฟูผู้ป่วย IMC ระหว่างจังหวัดภายในเขตสุขภาพที่ 8  2. ขาดการเชื่อมโยงส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยระหว่างสาขาบริการสุขภาพอื่นๆ เช่น LTC, COC และ PC อย่างเป็นรูปธรรม  3. ขาดแคลนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกิจกรรมบำบัด นักแก้ไขการพูด พยาบาลฟื้นฟูสภาพ และนักกายภาพบำบัด สำหรับการให้บริการผู้ป่วย IMC ภายในเขตสุขภาพที่ 8 | | | |
| **ยุทธศาสตร์/**  **มาตรการ** | **กลยุทธ์ที่ 1 : ด้านการบริหารจัดการ** | **กลยุทธ์ที่ 2 : ด้านการพัฒนาบุคลากร** | **กลยุทธ์ที่ 3 : ด้านอุปกรณ์ - เครื่องมือ** | **กลยุทธ์ที่ 4 : ด้านระบบข้อมูล** |
| **กิจกรรมหลัก** | * ตั้งคณะกรรมการ ระดับเขต/จังหวัด ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนา พร้อมสร้างเครือข่ายการให้บริการร่วมกับภาคเอกชน (บริการคลินิกกายภาพบำบัดชุมชนอบอุ่น) * สนับสนุนการบริการแบบผู้ป่วยใน (IPD) ในหอผู้ป่วย IMC ward/ bed, ผู้ป่วยนอก (OPD) และชุมชน * พัฒนาระบบการติดตามผู้ป่วย IMC ผ่านระบบ telemedicine | * พัฒนาบุคลากรโดยจัดอบรมหลักสูตรพยาบาลฟื้นฟูสภาพ หลักสูตรระยะสั้น * พัฒนาบุคลากรโดยจัดอบรมเพิ่มพูนทักษะการดูแลผู้ป่วย IMC แก่ทีมสหวิชาชีพ * สนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย IMC สร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในชุมชน * แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM / best practice | * สนับสนุนงบประมาณ โดยเฉพาะการทดแทนเครื่องมือที่อายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี ในระดับจังหวัดและระดับเขต * สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง * สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับโรงพยาบาลทุกแห่ง | * มีการใช้โปรแกรม SMART IMC R8 ครบทุกโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 * พัฒนาระบบการส่งต่อและการเชื่อมโยงข้อมูลมีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง service plan ภายในจังหวัด ทั้งในและนอกเขตสุขภาพที่ 8 * พัฒนาการจัดการข้อมูล และสื่อสารระหว่างหน่วยบริการอย่างมีประสิทธิภาพ * สรุปข้อมูลตามตัวชี้วัดระดับจังหวัดและระดับอำเภอ รอบ 6 และ 12 เดือน |
| **กิจกรรมหลัก**  **(ต่อ)** | * งบประมาณ : งบเขตฯ งบ สปสช. งบสำนักการแพทย์เขต 8กองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัด การเรียกเก็บค่าบริการแบบ OPD IPD และชุมชน |  |  |  |
| **ระดับความ**  **สำเร็จ** | **3 เดือน** | **6 เดือน** | **9 เดือน** | **12 เดือน** |
| * ตั้งคณะทำงานระดับเขต/ระดับจังหวัด * ประชุมชี้แจงคณะทำงานและผู้ให้บริการ * คืนข้อมูลสถานการณ์/ปัญหาการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566 * ใช้โปรแกรม SMART IMC R8 ครบทุกโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 * กำหนดตัวชี้วัด กำกับติดตาม | * กับการติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน * มีการเชื่อมโยงระบบข้อมูลและการส่งต่อภายในเขตสุขภาพที่ 8 * ติดตามและพัฒนาการใช้โปรแกรม SMART IMC R8 * จัดอบรมหลักสูตรพยาบาลฟื้นฟูสภาพ หลักสูตรระยะสั้น ประมาณ พ.ค.67 * พัฒนาบุคลากรโดยจัดอบรมเพิ่มพูนทักษะการดูแลผู้ป่วย IMC แก่ทีมสหวิชาชีพ ประมาณ มิ.ย.67 | * จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ * พยาบาลฟื้นฟูสภาพครอบคลุมพื้นที่ให้บริการในโรงพยาบาลที่มี ward และ node IMC * ชุมชนและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง | * ผู้ป่วย IMC ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 ก่อนครบ 6 เดือน ≥ ร้อยละ 85 * ผู้ป่วย IMC (ผู้ป่วยใน) มีค่าคะแนน Barthel index เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 คะแนน เมื่อได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางในหอผู้ป่วย IMC ward/bed ≥ ร้อยละ 60 * ผู้ป่วย IMC (ผู้ป่วยนอก) ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง จำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 6 ครั้ง ภายในระยะเวลา 6 เดือน ≥ ร้อยละ 50 |