หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : ......................................................................................................................................



หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วม : .......................................................................................................................................

**แผนงานที่** **8. การพัฒนาตามโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการพื้นที่เฉพาะ**.............................................................................................................................................

**โครงการ**.. 1.1 โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ .....................................................................................................................................................................................................................................

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** | ผู้ต้องขังในเรือนจำ ทัณฑสถาน หรือสถานกักขัง ได้รับบริการทางสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม มีคุณภาพ ตามหลักสิทธิมนุษยชน | | | | |
| **สถานการณ์/**  **ข้อมูลพื้นฐาน** |  | | | | |
| **GAP** |  | | | | |
| **ยุทธศาสตร์/**  **มาตรการ** | กลยุทธ์ที่ 1 : จัดทำ Model เครือข่าย ต้นแบบการ จัดบริการในเรือนจำ 1 เครือข่าย : 1 เขตสุขภาพ | กลยุทธ์ที่ 2 : การจัดระบบบริการสาธารณสุข ในพื้นที่เรือนจำเพื่อการเข้าถึงบริการ | กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน | กลยุทธ์ที่ 4 : จัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานพัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาล สำหรับผู้ถูกคุมขัง พ.ศ. 2567-2570 | กลยุทธ์ที่ 5 : ปรับปรุงแนวทางการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ถูกคุมขัง |
| **กิจกรรมหลัก** | 1.1 จัดทำเกณฑ์ / Model เครือข่าย  ต้นแบบการจัดบริการในเรือนจำ  1.2 คัดเลือกเครือข่ายราชทัณฑ์ปันสุขฯ  ต้นแบบ 1 เครือข่าย : 1 เขตสุขภาพ  1.3 นำ Model เครือข่ายต้นแบบ  การจัดบริการในเรือนจำไปใช้ในพื้นที่  เครือข่ายต้นแบบ  1.4 ประเมินการใช้ Model เครื่อข่าย  ต้นแบบการจัดบริการในเรือนจำในพื้นที่  เครือข่ายต้นแบบ | 2.1 วางแผนการจัดระบบบริการ  สาธารณสุขในพื้นที่เรือนจำ เพื่อให้  ผู้ที่ถูกคุมขังสามารถเข้าถึงบริการ  ทางสาธารณสุขได้ตามมาตรฐาน  2.2 ประชุมพัฒนาระบบบริการ  สาธารณสุขสำหรับผู้ที่ถูกคุมขัง  2.3 การกำกับ ติดตาม ประเมินผล  การพัฒนาระบบบริการพื้นที่ควบคุม  โดยหน่วยงานของรัฐ | 3.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ ให้มีประสิทธิภาพ อย่างมีคุณภาพตาม  มาตรฐาน โดยผู้ต้องขังในเรือนจำ เข้าถึงบริการทางสาธารณสุข อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการ  ดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข  สำหรับ ผู้ต้องยังในเรือนจำ | 4.1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานพัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาลสำหรับ ผู้ต้องขังในเรือนจำ ทัณฑสถาน หรือ  สถานกักขัง พ.ศ. 2567 - 2570  4.2 โรงพยาบาลแม่ข่าย มีแผนปฏิบัติการการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการ  สาธารณสุขสำหรับ ผู้ต้องขังในเรือนจำ ทัณฑสถาน หรือสถานกักขัง พ.ศ. 2567- 2570 อย่างน้อยร้อยละ 90 | 5.1 โรงพยาบาลแม่ข่าย มีแนวทาง  การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ร้อยละ 100  5.2 หน่วยบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้อง  ได้รับคู่มือแนวทางการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่ถูกคุมขัง ร้อยละ 90 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับความ**  **สำเร็จ** | ไตรมาสที่ 1  มีเครือข่ายราชทัณฑ์ปันสุขฯ ต้นแบบ  อย่างน้อย 1 เครือข่าย : 1 จังหวัด | ไตรมาสที่ 2  โรงพยาบาลแม่ข่ายปรับปรุงการพัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานขั้นต่ำ ร้อยละ 80 | ไตรมาสที่ 3  โรงพยาบาลแม่ข่ายมีแผนปฏิบัติการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ถูกคุมขัง พ.ศ. 2567 - 2570 ร้อยละ 90 | ไตรมาสที่ 4  1. เรือนจำ ทัณฑสถาน หรือสถานกักขัง เข้าถึงบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานขั้นต่ำ ร้อยละ 90  2. แนวทางการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ถูกคุมขัง ฉบับปรับปรุง |