หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

| เป้าหมาย/ตัวชี้วัด | ตัวชี้วัดความสำเร็จ ปี 2567 : 1. อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ร้อยละ 20 2. อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออกในกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่เกินร้อยละ 0.10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| สถานการณ์/ ข้อมูลพื้นฐาน | - การแพร่ระบาดของโรคติดต่อนำโดยยุงลายโดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทย โดยพบได้ทั่วไปทั้งในเขตเมือง เขตชนบท และพื้นที่ชายแดน การติดต่อแพร่ระบาดของโรครวดเร็วขึ้น และมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชนในแง่การเจ็บป่วย และการเสียชีวิตได้ ในปี พ.ศ.2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 8 ธันวาคม 2566) พื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 พบผู้ป่วยไข้เลือดออกรวม (D.F., D.H.F., D.S.S.) จำนวน 6,165 ราย อัตราป่วย 111.76 ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิต จำนวน 3 ราย ได้แก่ บึงกาฬ จำนวน 1 ราย และเลย จำนวน 2 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.05 จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ จังหวัดหนองบัวลำภู อัตราป่วย 317.88 รองลงมา ได้แก่ จังหวัดเลย (206.50) และจังหวัดนครพนม (188.83) กลุ่มเสี่ยง คือ เด็กอายุ 10 - 14 ปี รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี และฤดูกาลระบาดยังคงเป็นช่วงฤดูฝน ระหว่างเดือนเมษายน - สิงหาคม ของทุกๆปี - ปี พ.ศ.2566 ในเขตสุขภาพที่ 8 ทุกจังหวัดมีอัตราป่วยเกินค่าเป้าหมายที่กำหนด และจังหวัดที่มีอัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออกในกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป เกินร้อยละ 0.10 ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ (0.46) จังหวัดเลย (0.26) |  |  |  |
| GAP | - ขาดความครอบคลุมของการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค - การสื่อสารความเสี่ยงและการสร้างความตระหนักรู้ในประชาชนในพื้นที่ - การถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ไปสังกัด อบจ. ทําให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรการการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์/ มาตรการ | มาตรการที่ 1 : ด้านการเฝ้าระวังโรค | มาตรการที่ 2 : ด้านการป้องกันควบคุมโรค | มาตรการที่ 3 : ด้านการวินิจฉัยรักษา | มาตรการที่ 4 : ด้านการสื่อสารความเสี่ยง |
| กิจกรรมหลัก | - เฝ้าระวัง วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์โรคไข้เลือดออก - เฝ้าระวังค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนและสถานที่สำคัญต่างๆ (7 ร.) - เตรียมพร้อมระบบ EOC , CDCU plus VCU - เตรียมความพร้อมของทรัพยากรและบุคลากรในการควบคุมโรคและรักษา - จัดทำแผนงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย | - ดำเนินการตามมาตรการ 3-3-1 ได้ตามมาตรฐานอย่างเข้มข้น เมื่อพบผู้ป่วยรายแรกๆ ของหมู่บ้าน และให้ดำเนินการควบคุมยุงพาหะตามมาตรการ 3,3,1-3-7-14-21-28 เพื่อให้ไม่มีการระบาดเกิน 2 generation - กรณีพบผู้ป่วยต่อเนื่อง ให้พิจารณายกระดับศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับอำเภอและระดับจังหวัด - ใช้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือดำเนินมาตรการควบคุมโรคในสถานที่สำคัญต่างๆ | - จัดทำและทบทวนทำเนียบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งกุมารแพทย์และอายุรแพทย์ - สื่อสารไปยังสถานบริการสาธารณสุขทุกประเภทใช้แนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาไข้เลือดออก และ Dengue Chart ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน - สื่อสาร อบรม และฟื้นฟู การวินิจฉัย ดูแล รักษาโรคไข้เลือดออกให้กับแพทย์จบใหม่ และแพทย์/พยาบาลทั้งสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน - จัดประชุม dead case conference กรณีเสียชีวิตทุกราย - กรณีผู้ป่วยนอก ให้แพทย์พิจารณาสั่งจ่ายยาทากันยุงให้กับผู้ป่วยที่รับการรักษาแบบไม่ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือผู้ป่วยนอก ตามความเหมาะสม รวมทั้งการให้ข้อแนะนําการใช้ยาทากันยุงแก่ผู้ป่วย | -สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปยังคลินิก ร้านขายยา ให้งดจ่ายยากลุ่ม NSAIDs ให้ผู้ป่วยที่สงสัยและมีอาการเข้าได้กับโรคไข้เลือดออก - ใช้กลไกคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster : PCC) และคลินิกโรคเรื้อรังในการสื่อสารเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต ได้แก่ ผู้สูงอายุ โรคอ้วน ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ถึงอาการป่วยที่ต้องมาพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัย การป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด การห้ามรับประทานยากลุ่ม NSAIDs และมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค |
| ระดับความ สำเร็จ | ไตรมาสที่ 1 - มีแผนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก - มีนวัตกรรมในพื้นที่เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (Best Practice) - ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายอย่างน้อยทุกสัปดาห์ HI CI < 5 ( รพ./รร. CI=0) | ไตรมาสที่ 2 - ดำเนินงานตามแผนงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก (6 เดือน) - มีนวัตกรรมในพื้นที่เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (Best Practice) - ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายอย่างน้อยทุกสัปดาห์ HI CI < 5 ( รพ./รร. CI=0) | ไตรมาสที่ 3 - ดำเนินงานตามแผนงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก (9 เดือน) - มีนวัตกรรมในพื้นที่เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (Best Practice) - ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายอย่างน้อยทุกสัปดาห์ HI CI < 5 ( รพ./รร. CI=0) | ไตรมาสที่ 4 - ดำเนินงานตามแผนงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก (12 เดือน) - มีนวัตกรรมในพื้นที่เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (Best Practice) - ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายอย่างน้อยทุกสัปดาห์ HI CI < 5 ( รพ./รร. CI=0) - อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ร้อยละ 20 - อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออกในกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่เกินร้อยละ 0.10 |

แผนงาน

เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วม : เขตสุขภาพที่ 8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่

เป้าหมาย

อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ร้อยละ 20 ในเขตสุขภาพที่ 8 ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2566

| จังหวัด | ปี62 | ปี63 | ปี64 | ปี65 | ปี66 ณ 8 ธ.ค. 66 | median 5 ปี | เป้าหมาย 2567 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| บึงกาฬ | 211.17 | 162.9 | 3.79 | 3.83 | 142.89 | 142.89 | 114.31 |
| หนองบัวลำภู | 91.71 | 58.77 | 0.39 | 7.47 | 317.88 | 58.77 | 47.02 |
| อุดรธานี | 103.54 | 60.41 | 0.57 | 19.73 | 32.75 | 32.75 | 26.20 |
| เลย | 284.48 | 149.5 | 6.73 | 41.33 | 206.50 | 149.5 | 119.60 |
| หนองคาย | 144.43 | 103.72 | 2.52 | 34.83 | 67.14 | 67.14 | 53.71 |
| สกลนคร | 82.27 | 29.32 | 9.07 | 13.17 | 35.85 | 29.32 | 23.46 |
| นครพนม | 147.9 | 63.37 | 15.06 | 36.82 | 188.83 | 63.37 | 50.70 |
| เขต 8 | 136.36 | 76.16 | 5.35 | 22.19 | 111.76 | 76.16 | 60.93 |