หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8



หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วม : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู, โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

**รูปแบบการรับรองความพิการแบบเบ็ดเสร็จ R8-NDS Phase II**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | มีเอกภาพ | | มีคุณภาพและปลอดภัย | | ยกระดับศักยภาพ | มีประสิทธิภาพ | |
| **ตัวชี้วัด** | 1. ร้อยละการจัดตั้งศูนย์บริการผู้พิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ใน รพ. ทุกระดับ 100 % 2. ร้อยละการดำเนินงานรูปแบบการรับรองความพิการและดูแลต่อเนื่องแบบเบ็ดเสร็จ R8-NDS Phase II ใน รพ.ระดับ A, S, M1, M2 100 %  3. ร้อยละการดำเนินงานรูปแบบการรับรองความพิการและดูแลต่อเนื่องแบบเบ็ดเสร็จ R8-NDS Phase II ใน รพ.ระดับ F1, F2, F3 50 % | | | | | | |
| **สถานการณ์/**  **ข้อมูลพื้นฐาน** | ในปี 2566 เขตสุขภาพที่ 8 มีคนพิการรายใหม่ใช้บริการการรับรองความพิการแบบเบ็ดเสร็จ R8-NDS จำนวน 8,463 ราย | | | | | | |
| **GAP** | 1. การเข้าถึงบริการ การรับรองความพิการและดูแลต่อเนื่องแบบเบ็ดเสร็จ (R8NDS) ยังไม่ครอบคลุมหน่วยบริการทำให้คนพิการเข้าถึงบริการน้อย  2. ขาดการบูรณาการเชื่อมโยงการดูแลผู้พิการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้ผู้พิการได้รับการดูแลที่ไม่ครบถ้วนตามชุดสิทธิประโยชน์พื้นฐานที่ควรจะได้รับ | | | | | | |
| **ยุทธศาสตร์/**  **มาตรการ** | กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างและพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการรับรองความพิการแบบเบ็ดเสร็จ | กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพบุคลากร | | กลยุทธ์ที่ 3 : การจัดบริการ | | | กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ |
| **กิจกรรมหลัก** | 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ขับเคลื่อนการดำเนินงานการรับรองผู้พิการและดูแลต่อเนื่องแบบเบ็ดเสร็จโดย ใช้กลไก พชอ.  3. บูรณาการ/เชื่อมโยงการดูแลผู้พิการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ | 1. อบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์/ บุคลากรทางการแพทย์ ในการรับรองผู้พิการผ่านระบบ R8NDS  2. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนผู้พิการผ่านระบบ R8NDS  3. อบรมพัฒนาศักยภาพ รพ.สต./ อสม.ในหน่วยบริการปฐมภูมิในการเยี่ยมบ้านด้วย ระบบ R8NDS | | 1. การจัดตั้งศูนย์บริการผู้พิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และดำเนินการรับรองความพิการแบบเบ็ดเสร็จ  2. การจัดบริการเยี่ยมบ้านเพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขและขอรับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ผู้พิการควรได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  3. พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลดูแลผู้พิการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | | | 1. ประชุมคณะทำงานจังหวัดทุกไตรมาส 2. พัฒนาระบบ Dash Board เพื่อกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน  3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้พิการระดับจังหวัด 4. ประชาสัมพันธ์การให้บริการรับรองความพิการและดูแลต่อเนื่องแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้พิการ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับความ**  **สำเร็จ** | ไตรมาสที่ 1  1. ร้อยละการจัดตั้งศูนย์บริการผู้พิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ใน รพ. ทุกระดับ ร้อยละ 100  2. ร้อยละการดำเนินงานรูปแบบการรับรองความพิการและดูแลต่อเนื่องแบบเบ็ดเสร็จ R8-NDS Phase II ใน รพ.ระดับ A, S, M1, M2 ร้อยละ 25  3. ร้อยละการดำเนินงานรูปแบบการรับรองความพิการและดูแลต่อเนื่องแบบเบ็ดเสร็จ R8-NDS Phase II ใน รพ.ระดับ F1, F2, F3 ร้อยละ 20 | ไตรมาสที่ 2  1. ร้อยละการดำเนินงานรูปแบบการรับรองความพิการและดูแลต่อเนื่องแบบเบ็ดเสร็จ R8-NDS Phase II ใน รพ.ระดับ A, S, M1, M2 ร้อยละ 50  2. ร้อยละการดำเนินงานรูปแบบการรับรองความพิการและดูแลต่อเนื่องแบบเบ็ดเสร็จ R8-NDS Phase II ใน รพ.ระดับ F1, F2, F3 ร้อยละ 30 | ไตรมาสที่ 3  1. ร้อยละการดำเนินงานรูปแบบการรับรองความพิการและดูแลต่อเนื่องแบบเบ็ดเสร็จ R8-NDS Phase II ใน รพ.ระดับ A, S, M1, M2 ร้อยละ 100  2. ร้อยละการดำเนินงานรูปแบบการรับรองความพิการและดูแลต่อเนื่องแบบเบ็ดเสร็จ R8-NDS Phase II ใน รพ.ระดับ F1, F2, F3 ร้อยละ 50 | ไตรมาสที่ 4  1. ร้อยละการจัดตั้งศูนย์บริการผู้พิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ใน รพ. ทุกระดับ ร้อยละ 100  2. ร้อยละการดำเนินงานรูปแบบการรับรองความพิการและดูแลต่อเนื่องแบบเบ็ดเสร็จ R8-NDS Phase II ใน รพ.ระดับ A, S, M1, M2 ร้อยละ 100  3. ร้อยละการดำเนินงานรูปแบบการรับรองความพิการและดูแลต่อเนื่องแบบเบ็ดเสร็จ R8-NDS Phase II ใน รพ.ระดับ F1, F2, F3 ร้อยละ 50 |