**หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :** สำนักงานสาธารรสุขจังหวัดนครพนม

**หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วม :** สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 8

**ประเด็น : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ**

**โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ (HA) ปี 2567**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** | ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 | | | |
| **สถานการณ์/**  **ข้อมูลพื้นฐาน** | ร้อยละของ รพ.สังกัดกระทรวงสาธรณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ปี 2565 (ไตรมาส 4) รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป/รพ.สังกัดกรมกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต ร้อยละ 100 (15/15 โรงพยาบาล) รพ.ชุมชน ร้อยละ 89.61 (69/77 โรงพยาบาล) ปีงบประมาณ 2566 ตั้งเป้าหมายโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ผ่านการรับรองคุณภาพ HA ชั้น 3 ร้อยละ100 โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ และกรมสุขภาพจิตผ่านการรับรองคุณภาพ HA ขั้น 3 ร้อยละ 100 และโรงพยาบาลชุมชนผ่านการรับรองคุณภาพ HA ชั้น 3 ร้อยละ 91.30 เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพ และปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข | | | |
| **ยุทธศาสตร์/**  **มาตรการ** | **มาตรการที่ 1 จัดให้มีกลไกการสนับสนุนคุณภาพโรงพยาบาลในระดับ กรม เขตสุขภาพ จังหวัด** | **ให้มีแผนด้านคุณภาพโรงพยาบาลในระดับเขตสุขภาพ จังหวัด หน่วยบริการ และเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายคุณภาพ** | **ให้ สสจ.หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านคุณภาพระดับจังหวัดเป็นกลไกหลัก ระดับจังหวัดในการวางแผนสนับสนุน ขับเคลื่อน การดำเนินงานคุณภาพในโรงพยาบาลทุกระดับ** | |
| **กิจกรรมหลัก** | เขตสุขภาพ  1. แต่งตังคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพบริการเครือข่ายระดับเขตสุขภาพ  2. จัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพระดับเขตสุขภาพ  2.1 ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเขตสุขภาพ ใช้กลไกของ QRT, QLN  2.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุน ขับเคลื่อนการ ดำเนินงาน   * 3. กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน รายไตรมาส | เขตสุขภาพ/จังหวัด  1.ส่งเสริมรพ.ที่ผ่านการประเมิน HA ขั้น 3, HA+DHSA หรือการพัฒนา  ในรูปแบบเครือข่าย HNA ต่อไป  2. กำกับติดตามความก้าวหน้า และรายงานผลการ | จังหวัด  1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพบริการ  เครือข่ายระดับจังหวัด  2. จัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลภายในจังหวัด เพื่อยื่นคำขอในการรับการประเมินหรือต่ออายุล่วงหน้าอย่าง น้อย 6 เดือนก่อนหมดอายุการรับรอง  3.ส่งเสริมรพ.ที่ผ่านการประเมิน HA ขั้น 3, HA+DHSA หรือการพัฒนา  ในรูปแบบเครือข่าย HNA ต่อไป   * 4. ติดตาม กำกับ การเยี่ยมกระตุ้นระดับจังหวัด | |
| **ระดับความ**  **สำเร็จ** | ไตรมาส 1 (3 เดือน) | ไตรมาส 2 (6 เดือน) | ไตรมาส 3 (9 เดือน) | ไตรมาส 4 (12 เดือน) |
| -รพศ./รพท. ร้อยละ 100 -รพ.สังกัดกรมการแพทย์, กรมสุขภาพจิต  ร้อยละ 100  -รพช. ร้อยละ 92 | -รพศ./รพท. ร้อยละ 100 -รพ.สังกัดกรมการแพทย์, และกรมสุขภาพจิต   ร้อยละ 100  -รพช. ร้อยละ 93 | -รพศ./รพท. ร้อยละ 100 -รพ.สังกัดกรมการแพทย์, กรมสุขภาพจิต  ร้อยละ 100  -รพช. ร้อยละ 94 | -รพศ./รพท. ร้อยละ 100 -รพ.สังกัดกรมการแพทย์, กรมสุขภาพจิต  ร้อยละ 100   * -รพช. ร้อยละ 95 |